## Leia-me
Kit Fase 0 — Diagnóstico do Departamento Fiscal
Projeto: Ecossistema de Automação Fiscal (Domínio Web) · versão 1.0 · setembro/2026
PARA QUE SERVE
Objetivo | Medir o ponto de partida (baseline) e organizar os dados mestres antes de automatizar. Sem esses números não dá para priorizar nem provar a redução de mão de obra.
Quando usar | Nas 4 semanas da Fase 0. O levantamento de tempo dura 10 dias úteis; o cadastro mestre deve cobrir 100% das empresas.
ORDEM DE PREENCHIMENTO
Passo 1 — Equipe | Liste os analistas do fiscal. Os nomes alimentam as listas das outras abas.
Passo 2 — Cadastro Mestre | Uma linha por empresa (cada analista preenche a sua carteira). A classe A/B/C é sugerida automaticamente.
Passo 3 — Levantamento de Tempo | Cada analista registra suas atividades por 10 dias úteis (blocos de 15 min ou mais), escolhendo uma das 7 etapas.
Passo 4 — Resumo Baseline | Calcula sozinho: horas por etapa, % de retrabalho, horas por empresa e por classe. Informe os dias úteis medidos.
Passo 5 — Business Case | Troque as premissas (amarelo, texto azul) pelos números reais e escolha o cenário. Mostra FTE liberado, custo e payback.
Passo 6 — Catálogo de Auditorias | 46 cruzamentos priorizados por fase. Use as colunas Status/Responsável para acompanhar a construção.
Passo 7 — Plano 30 dias e Roteiro | Checklist da Fase 0 e perguntas para Thomson Reuters, SERPRO e fornecedores.
LEGENDA DE CORES
Fundo amarelo claro | Célula para você preencher.
Texto azul + fundo amarelo | Premissa editável do Business Case (estimativa inicial; substitua pelo número real).
Texto preto | Fórmula. Não sobrescreva.
Texto verde | Vínculo com outra aba.
Linha em cinza itálico | EXEMPLO de preenchimento. Substitua ou apague antes de usar os resultados.
AS 7 ETAPAS DO TRABALHO FISCAL
1. Coleta e cobrança de documentos | Baixar XML e relatórios, cobrar o cliente, organizar pastas, receber documentos.
2. Importação e escrituração | Importar XML/TXT na Domínio, lançar notas manualmente, configurar acumuladores e produtos, corrigir erros de importação.
3. Conferência e auditoria | Conferir notas × escrita, CFOP/CST, totais, relatórios de conferência e cruzamentos.
4. Apuração e guias | Calcular tributos na Domínio, recalcular, emitir guias (DAS, DARF, estaduais, ISS).
5. Obrigações acessórias | Gerar, validar e transmitir SPEDs, PGDAS-D, DCTFWeb/MIT, EFD-Reinf e declarações estaduais/municipais.
6. Atendimento e envio ao cliente | Enviar guias e relatórios, responder dúvidas, reuniões com clientes.
7. Outros | Reuniões internas, treinamento, suporte de TI, tarefas não fiscais.
CLASSES DE EMPRESA
A — complexa | Lucro Real, indústria ou mais de 500 documentos/mês.
B — intermediária | Lucro Presumido, sujeita a ST ou 100 a 500 documentos/mês.
C — simples | Demais casos (Simples Nacional de baixo volume, serviços, MEI).
CUIDADOS
LGPD e sigilo | Esta planilha tem dados de clientes e, na aba Equipe, custos de pessoal. Guarde em pasta com acesso restrito aos sócios e à coordenação.
Honestidade dos registros | O levantamento de tempo não é avaliação individual. Ele mostra onde o processo trava. Diga isso à equipe antes de começar.

## Equipe
Equipe do departamento fiscal
Os nomes desta aba alimentam as listas do Cadastro Mestre e do Levantamento de Tempo. Custo é opcional e confidencial.
Nome | Cargo | Função atual (texto livre) | Custo mensal total (R$) | Perfil técnico | Interesse em automação?
Maria Exemplo (EXEMPLO) | Analista | Carteira Simples Nacional — comércio | 5200 | Excel avançado / Power Query | S
|  | Custo médio informado (R$) | 0

## Cadastro Mestre
Cadastro Mestre de Empresas
Uma linha por empresa. Colunas (auto) são fórmulas. A classe final usa o ajuste manual, se houver.
Cód. Domínio | CNPJ | Razão social | Regime | Atividade | UF | Município | Contribuinte ICMS? | Sujeita a ST? | NF-e/NFC-e saída/mês | NF-e entrada/mês | NFS-e/mês (prest.+tomadas) | CT-e/mês | Documentos/mês (auto) | Classe sugerida (auto) | Classe — ajuste manual | Classe final (auto) | Analista responsável | Certificado | Validade do certificado | Dias p/ vencer (auto) | Procuração e-CAC ao escritório? | Validade da procuração | PGDAS-D/DEFIS | DCTFWeb/MIT | EFD-Reinf | EFD ICMS/IPI | EFD-Contrib. | Declaração estadual (qual?) | ISS/declaração municipal | Benefício fiscal / regime especial | Importa XML na Domínio hoje? | Observações
101 | 00.000.000/0001-00 | Comércio Exemplo Ltda (EXEMPLO) | Simples Nacional | Comércio | SP | Campinas | S | S | 180 | 95 | 4 | 6 | 285 | B |  | B | Maria Exemplo (EXEMPLO) | A1 | 2027-03-15 | 170 | S | 2027-08-31 | S | S | N | N | N | DeSTDA | N |  | Parcial | Linha de exemplo: substitua ou apague.
Formulas:
Dias p/ vencer (auto) = IF([Validade do certificado]="","",[Validade do certificado]-TODAY())

## Levantamento de Tempo
Levantamento de Tempo (10 dias úteis)
Registre cada bloco de trabalho (mín. 15 min). Empresa e classe aparecem sozinhas a partir do código.
Data | Analista | Cód. empresa | Empresa (auto) | Classe (auto) | Etapa | Minutos | Retrabalho? | Detalhe (o que foi feito)
2026-10-01 | Maria Exemplo (EXEMPLO) | 101 | Comércio Exemplo Ltda (EXEMPLO) | B | 2. Importação e escrituração | 45 | S | Reimportação de 12 XML com acumulador errado (EXEMPLO)

## Resumo Baseline
Resumo do Baseline
Calculado a partir do Levantamento de Tempo e do Cadastro Mestre. Preencha só as células amarelas.
Dias úteis medidos | 10 | Premissa: 10 dias úteis de medição (2 semanas).
Dias úteis em um mês | 21
Fator de projeção mensal | 2.1
Tempo por etapa
Etapa | Minutos no período | Horas no período | % do total | % de retrabalho | Horas/mês projetadas
1. Coleta e cobrança de documentos | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
2. Importação e escrituração | 45 | 0.75 | 100% | 100% | 1.575
3. Conferência e auditoria | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
4. Apuração e guias | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
5. Obrigações acessórias | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
6. Atendimento e envio ao cliente | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
7. Outros | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
Total | 45 | 0.75 | 100% | 100% | 1.575
Tempo por analista
Analista (da aba Equipe) | Horas no período | Empresas na carteira | Horas/empresa/mês
Maria Exemplo (EXEMPLO) | 0.75 | 1 | 1.575
Tempo por classe de empresa
Classe | Nº de empresas | Horas no período | Horas/empresa/mês
A | 0 | 0 | -
B | 1 | 0.75 | 1.575
C | 0 | 0 | -
Leitura: horas/empresa/mês por classe é o principal KPI do projeto. A meta de 12 meses é reduzi-lo em ~30%.

## Business Case
Business Case — automação do departamento fiscal
Texto azul com fundo amarelo = premissa editável (estimativa inicial). Texto preto = fórmula. Texto verde = vínculo.
Premissas da equipe
Analistas fiscais (nº) | 12
Custo mensal médio por analista: salário + encargos + benefícios (R$) | 5500 | 0 | ← média da aba Equipe (se preenchida)
Horas produtivas por analista por mês | 140
Cenário de automação | Base
Onde está o tempo e quanto pode ser automatizado em 12 meses
Etapa | % do tempo (premissa) | % medido (Resumo Baseline) | Conservador | Base | Otimista | Potencial no cenário | Horas liberadas/mês
1. Coleta e cobrança de documentos | 14% | 0% | 35% | 50% | 65% | 50% | 117.6
2. Importação e escrituração | 32% | 100% | 18% | 25% | 35% | 25% | 134.4
3. Conferência e auditoria | 11% | 0% | 30% | 45% | 55% | 45% | 83.16
4. Apuração e guias | 12% | 0% | 15% | 25% | 35% | 25% | 50.4
5. Obrigações acessórias | 12% | 0% | 10% | 15% | 20% | 15% | 30.24
6. Atendimento e envio ao cliente | 11% | 0% | 20% | 30% | 40% | 30% | 55.44
7. Outros | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0
Total / ganho ponderado | 100% | 100% | 19.16% | 28.05% | 37.35% | 28.05% | 471.24
Checagem da soma dos % do tempo | OK
Quando o levantamento terminar, copie os % da coluna C para a coluna B.
Custos e receitas do ecossistema
Analista de automação/dados: custo mensal (R$) | 7500
Ferramentas e licenças: captura de XML, workflow, BI (R$/mês) | 2500
Infraestrutura: servidor ou nuvem, banco, backup (R$/mês) | 800
APIs e IA: Integra Contador, Claude (R$/mês) | 800
Nova receita com serviços habilitados: recuperação de monofásico, revisão de regime (R$/mês) | 0
Implantação: consultoria/desenvolvimento externo, valor único (R$) | 40000
Meses para diluir a implantação | 4
Rampa de ganho (% do ganho pleno alcançado)
Meses 1 a 3 (Fase 0 e início da Fase 1) | 10%
Meses 4 a 6 | 40%
Meses 7 a 9 | 70%
Mês 10 em diante | 100%
Resultado
Ganho de produtividade ponderado (cenário escolhido) | 28.05%
Horas liberadas por mês em regime pleno | 471.24
FTE equivalente liberado | 3.366
Economia bruta anual se a capacidade virar não reposição de vagas (R$) | 222156
Nova receita anual (R$) | 0
Custo recorrente anual do ecossistema (R$) | 139200
Resultado líquido anual em regime pleno (R$) | 82956
Payback: mês em que o acumulado fica positivo | 21
A economia só vira caixa se a capacidade liberada for convertida: não repor desligamentos, absorver novos clientes sem contratar ou vender novos serviços.
Fluxo mensal (24 meses)
Mês | Rampa | Economia (R$) | Nova receita (R$) | Custos recorrentes (R$) | Implantação (R$) | Resultado do mês (R$) | Acumulado (R$) | Payback?
1 | 10% | 1851.3 | 0 | 11600 | 10000 | -19748.7 | -19748.7
2 | 10% | 1851.3 | 0 | 11600 | 10000 | -19748.7 | -39497.4
3 | 10% | 1851.3 | 0 | 11600 | 10000 | -19748.7 | -59246.1
4 | 40% | 7405.2 | 0 | 11600 | 10000 | -14194.8 | -73440.9
5 | 40% | 7405.2 | 0 | 11600 | 0 | -4194.8 | -77635.7
6 | 40% | 7405.2 | 0 | 11600 | 0 | -4194.8 | -81830.5
7 | 70% | 12959.1 | 0 | 11600 | 0 | 1359.1 | -80471.4
8 | 70% | 12959.1 | 0 | 11600 | 0 | 1359.1 | -79112.3
9 | 70% | 12959.1 | 0 | 11600 | 0 | 1359.1 | -77753.2
10 | 100% | 18513 | 0 | 11600 | 0 | 6913 | -70840.2
11 | 100% | 18513 | 0 | 11600 | 0 | 6913 | -63927.2
12 | 100% | 18513 | 0 | 11600 | 0 | 6913 | -57014.2
13 | 100% | 18513 | 0 | 11600 | 0 | 6913 | -50101.2
14 | 100% | 18513 | 0 | 11600 | 0 | 6913 | -43188.2
15 | 100% | 18513 | 0 | 11600 | 0 | 6913 | -36275.2
16 | 100% | 18513 | 0 | 11600 | 0 | 6913 | -29362.2
17 | 100% | 18513 | 0 | 11600 | 0 | 6913 | -22449.2
18 | 100% | 18513 | 0 | 11600 | 0 | 6913 | -15536.2
19 | 100% | 18513 | 0 | 11600 | 0 | 6913 | -8623.2
20 | 100% | 18513 | 0 | 11600 | 0 | 6913 | -1710.2
21 | 100% | 18513 | 0 | 11600 | 0 | 6913 | 5202.8 | 21
22 | 100% | 18513 | 0 | 11600 | 0 | 6913 | 12115.8 | 22
23 | 100% | 18513 | 0 | 11600 | 0 | 6913 | 19028.8 | 23
24 | 100% | 18513 | 0 | 11600 | 0 | 6913 | 25941.8 | 24
Note on B5: Informado por você: 12 pessoas no departamento fiscal.
Note on B6: Estimativa inicial. Substitua pela média real da folha do fiscal (a aba Equipe calcula ao lado).
Note on B7: ≈ 21 dias úteis × 8 h × 83% de tempo produtivo.
Note on B8: Escolha: Conservador, Base ou Otimista.
Note on B24: Novo profissional ou alguém da equipe realocado (nesse caso, use o custo atual da pessoa).
Note on B25: Cotar com 2 fornecedores na Fase 0.
Note on B26: Estimativa.
Note on B27: Cobrança por consumo; validar com volumes reais.
Note on B28: Opcional. Deixe 0 para análise conservadora.
Note on B29: Estimativa para a fundação (Fases 1 e 2).
Note on B30: Pagamento distribuído nos primeiros meses.

## Catálogo de Auditorias
Catálogo de Auditorias Fiscais (regras AUD)
Prioridade = risco × 2 + (4 − esforço): de 3 a 9, quanto maior, antes. Status e responsável servem para acompanhar a construção.
Código | Grupo | Regra | O que verifica | Fontes cruzadas | Regimes | Tributos | Risco | Esforço | Fase | Frequência | Ação | Referência | Prioridade | Status | Responsável | Observações
AUD-A01 | A. Completude documental | NF-e de entrada não escrituradas | Toda NF-e emitida contra o CNPJ do cliente (Distribuição DF-e / manifestação) está escriturada na competência; lista faltantes. | XML (SEFAZ) × escrituração Domínio | Todos | ICMS, IPI, PIS/COFINS | Alto | Baixo | 1 | Diária/mensal | Bloqueia |  | 9 | Backlog
AUD-A02 | A. Completude documental | Notas de saída não escrituradas | NF-e/NFC-e autorizadas do cliente × escrituração: faltantes, extras e total por dia/série. | XML emitidos (autXML/ERP/captura) × escrituração | Todos | Todos | Alto | Baixo | 1 | Mensal | Bloqueia |  | 9 | Backlog
AUD-A03 | A. Completude documental | Canceladas, denegadas e inutilizadas | Nota cancelada escriturada como normal, cancelamento posterior ao lançamento e inutilizações sem registro de situação. | Eventos SEFAZ × escrituração | Todos | Todos | Alto | Baixo | 1 | Mensal | Bloqueia |  | 9 | Backlog
AUD-A04 | A. Completude documental | Quebra de sequência numérica | Saltos na numeração das notas emitidas (por modelo/série) sem inutilização correspondente. | XML emitidos × eventos de inutilização | Todos | Todos | Médio | Baixo | 2 | Mensal | Alerta |  | 7 | Backlog
AUD-A05 | A. Completude documental | Lançamento em duplicidade | Mesma chave de acesso (ou emitente + número + série) escriturada mais de uma vez. | Escrituração Domínio | Todos | Todos | Alto | Baixo | 1 | Mensal | Bloqueia |  | 9 | Backlog
AUD-A06 | A. Completude documental | NFS-e prestadas e tomadas não escrituradas | NFS-e do Ambiente Nacional (API do ADN por NSU, com certificado) e de prefeituras que não compartilham × escrituração de serviços, com retenções. | ADN / prefeituras × escrituração | Todos | ISS, IRRF, CSRF, INSS | Alto | Médio | 1 | Mensal | Bloqueia | LC 214/2025, art. 62; Res. CGSN 191/2026 | 8 | Backlog
AUD-A07 | A. Completude documental | CT-e tomados não escriturados | CT-e em que o cliente é tomador × escrituração; vínculo CT-e ↔ NF-e (frete FOB) e crédito do frete. | XML CT-e × escrituração | Todos | ICMS, PIS/COFINS | Médio | Médio | 2 | Mensal | Alerta |  | 6 | Backlog
AUD-A08 | A. Completude documental | Notas não reconhecidas pelo cliente | NF-e contra o CNPJ sem manifestação ou de fornecedor atípico: possível nota fria ou operação não realizada. | Distribuição DF-e × manifestação × histórico de fornecedores | Todos | ICMS, PIS/COFINS | Médio | Médio | 3 | Semanal | Alerta |  | 6 | Backlog
AUD-A09 | A. Completude documental | "Sem movimento" com documentos | Empresa marcada sem movimento ou com apuração zerada, mas com XML emitido/recebido na competência. | Cadastro mestre × XML × apuração | Todos | Todos | Alto | Baixo | 1 | Mensal | Bloqueia |  | 9 | Backlog
AUD-B01 | B. Integridade de valores | Totais do documento divergentes | Valor contábil, BC e ICMS, BC e ICMS-ST, IPI, PIS, COFINS e FCP: XML × escrituração, por chave, com tolerância. | XML × escrituração (relatório/EFD C100-C190) | Todos | ICMS, ST, IPI, PIS/COFINS | Alto | Baixo | 1 | Mensal | Bloqueia |  | 9 | Backlog
AUD-B02 | B. Integridade de valores | Competência e datas | Data de entrada/saída fora da competência; notas extemporâneas lançadas sem controle. | XML × escrituração | Todos | Todos | Médio | Baixo | 1 | Mensal | Alerta |  | 7 | Backlog
AUD-B03 | B. Integridade de valores | Participante divergente | CNPJ, IE e UF do participante no cadastro da Domínio × XML (afeta CFOP interno/interestadual e DIFAL). | XML × cadastro de participantes | Todos | ICMS | Médio | Baixo | 2 | Mensal | Alerta |  | 7 | Backlog
AUD-B04 | B. Integridade de valores | Itens divergentes nas entradas | Quantidade, valor, NCM e CFOP por item: XML × registro de itens (EFD C170). | XML × EFD ICMS/IPI (C170) | LP, LR | ICMS, IPI, PIS/COFINS | Médio | Médio | 3 | Mensal | Alerta |  | 6 | Backlog
AUD-C01 | C. Classificação fiscal | CFOP de entrada incoerente | CFOP escriturado × CFOP do emitente e finalidade (ex.: 5405→1403/1407; 6102→2102/2556/2551; 5910→1910; 5202→1202) e 1º dígito × UF. | XML × escrituração × tabela de conversão | Todos | ICMS, PIS/COFINS | Alto | Médio | 1 | Mensal | Bloqueia | Convênio s/nº 1970 (CFOP) | 8 | Backlog
AUD-C02 | C. Classificação fiscal | CFOP × CST/CSOSN incoerentes | Ex.: 5405 com CST 00; CST 40/41 com ICMS destacado; CST 60 sem CFOP de ST; CSOSN em empresa do regime normal e CST em optante do Simples. | XML × escrituração × cadastro mestre | Todos | ICMS | Alto | Baixo | 1 | Mensal | Bloqueia |  | 9 | Backlog
AUD-C03 | C. Classificação fiscal | Crédito de ICMS indevido ou não aproveitado | Crédito em uso e consumo, ativo fora do CIAP (1/48), fornecedor do Simples sem pCredSN, entradas com ST/isentas; e créditos permitidos não aproveitados. | XML × escrituração × finalidade do item | LP, LR | ICMS | Alto | Médio | 2 | Mensal | Bloqueia | LC 87/1996, arts. 20 e 33; LC 123/2006, art. 23 | 8 | Backlog
AUD-C04 | C. Classificação fiscal | Créditos de PIS/COFINS não cumulativos | CST 50–56 nas entradas × natureza do item (insumo, revenda, ativo); monofásicos e alíquota zero sem crédito; coerência com EFD-Contribuições. | XML × escrituração × EFD-Contribuições | LR | PIS/COFINS | Alto | Alto | 3 | Mensal | Alerta | Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 (até 12/2026; revisão retroativa 5 anos) | 7 | Backlog
AUD-C05 | C. Classificação fiscal | Monofásicos de PIS/COFINS | NCM na lista de tributação concentrada × receita segregada no PGDAS-D (Simples) ou CST 04 nas saídas (LP/LR). Pagamento em duplicidade vira recuperação. | XML (NCM) × tabela de monofásicos × PGDAS-D/escrituração | SN, LP, LR | PIS/COFINS | Alto | Médio | 1 | Mensal | Oportunidade | Leis 10.147/2000, 10.485/2002, 13.097/2015; LC 123/2006, art. 18 §4º-A | 8 | Backlog
AUD-C06 | C. Classificação fiscal | ICMS-ST: produto sujeito × tratamento | NCM/CEST sujeito à ST na UF × CST/CSOSN e segregação de receita com ST no Simples; ST não retida em compra interestadual. | XML × tabela ST por UF × escrituração/PGDAS-D | Todos | ICMS-ST | Alto | Alto | 3 | Mensal | Alerta | Convênios/protocolos ICMS e legislação da UF | 7 | Backlog
AUD-C07 | C. Classificação fiscal | DIFAL | Compras interestaduais para uso/consumo/ativo e vendas a não contribuinte de outra UF: DIFAL calculado e recolhido. | XML × escrituração × guias | Todos | ICMS DIFAL/FCP | Alto | Médio | 2 | Mensal | Alerta | EC 87/2015; LC 190/2022 | 8 | Backlog
AUD-C08 | C. Classificação fiscal | Alíquota de IPI × TIPI | Indústrias e equiparadas: alíquota por NCM × TIPI vigente; crédito de IPI nas entradas. | XML × TIPI × escrituração | LP, LR | IPI | Médio | Médio | 3 | Mensal | Alerta | Decreto 11.158/2022 (TIPI) e alterações | 6 | Backlog
AUD-C09 | C. Classificação fiscal | NCM inválido ou incompatível | NCM inexistente/expirado ou incompatível com a descrição do produto (triagem assistida por IA, decisão humana). | XML × tabela NCM × IA | Todos | Todos | Médio | Médio | 3 | Mensal | Alerta |  | 6 | Backlog
AUD-C10 | C. Classificação fiscal | Antecipação de ICMS (conforme UF) | Entradas interestaduais sujeitas à antecipação parcial/total × guia recolhida. | XML × regra da UF × guias | Todos | ICMS | Médio | Alto | 3 | Mensal | Alerta | Legislação da UF | 5 | Backlog
AUD-C11 | C. Classificação fiscal | Reforma: grupos IBS/CBS nos documentos | CST IBS/CBS, cClassTrib, bases e alíquotas nos XML emitidos (obrigatório: NF-e/CT-e desde 03/08/2026, NFS-e desde 01/10/2026, Simples em 01/01/2027). A SEFAZ ainda não rejeita a falta do grupo: só a auditoria pega. | XML × tabelas da RTC × escrituração | Todos | CBS, IBS | Alto | Médio | 1 | Mensal | Alerta | LC 214/2025; Ato Conjunto RFB/CGIBS 4/2026; NT 2025.002-RTC | 8 | Backlog
AUD-D01 | D. Apuração (recálculo-sombra) | Simples Nacional: recálculo do DAS | Recalcula RBT12, anexo, faixa, alíquota efetiva e repartição, com segregações (ST, monofásico, exportação, ISS retido) × Domínio × PGDAS-D. | Receitas × tabelas LC 123 × Domínio × PGDAS-D | SN | DAS | Alto | Médio | 1 | Mensal | Bloqueia | LC 123/2006; Res. CGSN 140/2018 | 8 | Backlog
AUD-D02 | D. Apuração (recálculo-sombra) | Simples Nacional: limite e sublimite | Receita acumulada e RBT12 × sublimite (R$ 3,6 mi) e limite (R$ 4,8 mi); alerta preventivo a partir de 80%. | Receitas 12 meses | SN | DAS, ICMS, ISS | Alto | Baixo | 1 | Mensal | Alerta | LC 123/2006, arts. 3º e 13-A | 9 | Backlog
AUD-D03 | D. Apuração (recálculo-sombra) | Simples Nacional: Fator R | Folha de 12 meses (salários, pró-labore, FGTS, CPP) ÷ RBT12 ≥ 28% define Anexo III × V; confere o anexo aplicado. | Domínio Folha × receitas × apuração | SN | DAS | Alto | Médio | 2 | Mensal | Bloqueia | LC 123/2006, art. 18 (fator r) | 8 | Backlog
AUD-D04 | D. Apuração (recálculo-sombra) | Lucro Presumido: IRPJ e CSLL | Base de presunção por atividade, acréscimo de 10% nos percentuais sobre a receita acima de R$ 5 mi/ano (R$ 1,25 mi/trimestre; IRPJ desde 01/2026, CSLL desde 04/2026), adicional de IRPJ e retenções compensadas. | Receitas por atividade × apuração Domínio × DCTFWeb/MIT | LP | IRPJ, CSLL | Alto | Médio | 2 | Trimestral | Bloqueia | Lei 9.249/1995, arts. 15 e 20; LC 224/2025; IN RFB 2.305/2025 e 2.306/2026 | 8 | Backlog
AUD-D05 | D. Apuração (recálculo-sombra) | PIS/COFINS: débitos e créditos | Recalcula débitos (cumulativo 0,65%/3%; não cumulativo 1,65%/7,6%), exclusões e créditos × apuração × EFD-Contribuições, incluindo a redução de benefícios da LC 224/2025 (até 12/2026; depois, revisão retroativa). | Escrituração × EFD-Contribuições | LP, LR | PIS/COFINS | Alto | Médio | 3 | Mensal | Alerta | Leis 9.718/1998, 10.637/2002 e 10.833/2003; LC 224/2025 | 8 | Backlog
AUD-D06 | D. Apuração (recálculo-sombra) | ICMS regime normal: apuração | Recalcula débitos e créditos pelos documentos (C190) × apuração da Domínio (E110) × declaração estadual; saldo credor transportado. | EFD ICMS/IPI × apuração × GIA/declaração da UF | LP, LR | ICMS | Alto | Médio | 2 | Mensal | Bloqueia |  | 8 | Backlog
AUD-D07 | D. Apuração (recálculo-sombra) | ISS próprio e retido | ISS dos serviços prestados × alíquota e local de incidência; ISS retido por tomadores deduzido; ISS retido em serviços tomados recolhido. | NFS-e × escrituração × guias municipais | Todos | ISS | Médio | Médio | 2 | Mensal | Alerta | LC 116/2003, arts. 3º e 6º | 6 | Backlog
AUD-D08 | D. Apuração (recálculo-sombra) | Retenções federais e INSS | Serviços tomados e prestados com IRRF, CSRF (4,65%) e INSS (11%) × EFD-Reinf (R-2010/R-2020/R-4020) × DCTFWeb. | NFS-e × escrituração × EFD-Reinf × DCTFWeb | Todos | IRRF, CSRF, INSS | Alto | Médio | 2 | Mensal | Bloqueia | Lei 10.833/2003, art. 30; Lei 8.212/1991, art. 31 | 8 | Backlog
AUD-D09 | D. Apuração (recálculo-sombra) | Carga tributária fora do padrão | Carga efetiva do mês (tributos ÷ receita) × média de 12 meses e faixa esperada do segmento. | Apurações × receitas (histórico) | Todos | Todos | Médio | Baixo | 3 | Mensal | Alerta |  | 7 | Backlog
AUD-D10 | D. Apuração (recálculo-sombra) | Lucros e dividendos acima de R$ 50 mil/mês | Pagamentos de lucros à mesma pessoa física acima de R$ 50 mil no mês: IRRF de 10% retido × EFD-Reinf (R-4010) × DCTFWeb. Interface com contábil/DP. | Distribuições (contábil) × EFD-Reinf × DCTFWeb | Todos | IRRF | Alto | Baixo | 2 | Mensal | Alerta | Lei 15.270/2025; NT EFD-Reinf 02/2026 | 9 | Backlog
AUD-E01 | E. Declarado × apurado × pago | Apuração × declaração transmitida | Valores da Domínio × PGDAS-D, DCTFWeb/MIT, EFD-Contribuições, EFD ICMS/IPI e declarações estaduais/municipais. | Domínio × Integra Contador × recibos | Todos | Todos | Alto | Médio | 2 | Mensal | Bloqueia |  | 8 | Backlog
AUD-E02 | E. Declarado × apurado × pago | Guia emitida × guia paga | DAS, DARF e guias estaduais/municipais emitidas × pagamentos localizados; aviso ao cliente antes do vencimento. | Guias × consulta de pagamentos (e-CAC) × conta corrente da UF | Todos | Todos | Alto | Médio | 2 | Mensal | Alerta |  | 8 | Backlog
AUD-E03 | E. Declarado × apurado × pago | Obrigações entregues no prazo | Matriz de obrigações de cada empresa × recibos de entrega; alerta 5 dias antes do vencimento. | Cadastro mestre × recibos | Todos | Todos | Alto | Baixo | 2 | Diária | Alerta |  | 9 | Backlog
AUD-E04 | E. Declarado × apurado × pago | Parcelamentos em dia | Parcelas emitidas e pagas (Simples, federais e estaduais); risco de rescisão. | Integra Contador (parcelamentos) × pagamentos | Todos | Todos | Médio | Médio | 3 | Mensal | Alerta |  | 6 | Backlog
AUD-E05 | E. Declarado × apurado × pago | CBS: apuração assistida × escrituração | A partir de 2027, débitos e créditos da apuração assistida da Plataforma CBS (APIs da Receita) × escrituração da Domínio × hub. | APIs da apuração da CBS × Domínio × hub | LP, LR | CBS (IBS depois) | Alto | Médio | 2 | Mensal | Bloqueia | LC 214/2025 | 8 | Backlog
AUD-F01 | F. Cadastro e situação fiscal | Regime tributário e CNAE | Regime cadastrado na Domínio × situação na Receita (optante do Simples/SIMEI) e opção semestral pelo IBS/CBS fora do DAS (a partir de 2027); CNAEs × atividades escrituradas e anexo usado. | Cadastro Domínio × consulta Receita | Todos | Todos | Alto | Baixo | 1 | Mensal | Bloqueia |  | 9 | Backlog
AUD-F02 | F. Cadastro e situação fiscal | Certificados e procurações a vencer | Validade dos certificados A1 (clientes e escritório), procurações eletrônicas e acessos estaduais: alertas em 30, 15 e 5 dias. | Cofre de certificados × cadastro mestre | Todos | — | Alto | Baixo | 1 | Diária | Alerta |  | 9 | Backlog
AUD-F03 | F. Cadastro e situação fiscal | Situação fiscal e caixa postal | Pendências no relatório de situação fiscal, mensagens da Caixa Postal do e-CAC e DTE-SN, domicílios eletrônicos estaduais, termos de exclusão do Simples. | Integra Contador × portais da UF | Todos | Todos | Alto | Médio | 2 | Semanal | Alerta |  | 8 | Backlog
AUD-F04 | F. Cadastro e situação fiscal | IE e situação de fornecedores | IE do cliente ativa e fornecedores relevantes inaptos/baixados (crédito glosável). | Cadastro × consulta de contribuintes (CCC/SINTEGRA) | LP, LR | ICMS | Médio | Médio | 3 | Mensal | Alerta |  | 6 | Backlog
AUD-G01 | G. Analítica e indícios de risco | Variação atípica de receitas e compras | Variação do mês × média de 12 meses fora da faixa; queda brusca de faturamento; compras sem vendas no mês. | Histórico do hub de dados | Todos | Todos | Médio | Baixo | 3 | Mensal | Alerta |  | 7 | Backlog
AUD-G02 | G. Analítica e indícios de risco | Compras incompatíveis com receitas | Entradas maiores que saídas de forma recorrente no comércio (indício de omissão de receita ou estoque inflado). | Histórico do hub de dados | Todos | Todos | Médio | Baixo | 3 | Trimestral | Alerta |  | 7 | Backlog
AUD-G03 | G. Analítica e indícios de risco | Fiscal × contábil | Faturamento do fiscal × receitas contábeis; tributos apurados × contas de tributos a recolher (quando expandir para o contábil). | Escrita Fiscal × Contabilidade | Todos | Todos | Médio | Médio | 4 | Mensal | Alerta |  | 6 | Backlog

## Plano 30 dias
Plano da Fase 0 — 30 dias
Informe a data de início (segunda-feira). Os prazos se ajustam sozinhos.
Data de início (segunda-feira) |  | 2026-09-28
Semana | Nº | Ação | Responsável (sugestão) | Entregável | Prazo | Status | Observações
1 | 1 | URGENTE (até 30/09/2026): revisar clientes do Simples com vendas relevantes para empresas e decidir a opção pelo IBS/CBS fora do DAS no 1º semestre de 2027. A opção pode ser cancelada até 30/11/2026. Confirme as regras no Portal do Simples Nacional. | Sócio + coordenador | Clientes analisados e opções feitas | 2026-09-30 | A fazer | Prazo legal fixo
1 | 2 | Nomear o núcleo do projeto: patrocinador (sócio), dono das regras (coordenador fiscal) e candidato a analista de automação. | Sócio | Núcleo nomeado | 2026-10-02 | A fazer
1 | 3 | Comunicar a equipe: objetivos (qualidade, escala, menos retrabalho), como o tempo será medido e o compromisso com as pessoas. | Sócio | Reunião realizada | 2026-10-02 | A fazer
1 | 4 | Preencher a aba Equipe e iniciar o Levantamento de Tempo (10 dias úteis). | Coordenador fiscal | Registros diários | 2026-10-02 | A fazer
1 | 5 | Agendar reunião com o gerente de contas da Thomson Reuters (roteiro na aba Roteiro de Reuniões). | Sócio | Reunião agendada | 2026-10-02 | A fazer
2 | 6 | Preencher o Cadastro Mestre de 100% das empresas (cada analista, a sua carteira). | Analistas | Cadastro completo | 2026-10-09 | A fazer
2 | 7 | Inventariar certificados (A1/A3), procurações do e-CAC e acessos estaduais/municipais. | Coordenador fiscal | Pendências listadas | 2026-10-09 | A fazer
2 | 8 | Mapear o processo atual de 3 empresas-tipo: Simples comércio, Presumido serviços e regime normal de ICMS. | Coordenador + 1 analista | Fluxo atual desenhado | 2026-10-09 | A fazer
2 | 9 | Iniciar a campanha autXML: pedir aos clientes que incluam o CNPJ do escritório no campo autXML das NF-e que emitem. | Coordenador + atendimento | Comunicado enviado | 2026-10-09 | A fazer
2 | 10 | Reunião com a Thomson Reuters: registrar as respostas no roteiro. | Sócio | Roteiro respondido | 2026-10-09 | A fazer
3 | 11 | Pedir a chave da API da Domínio (api.dominio@tr.com), enviar XML de 1 empresa e testar a extração (EFD, Gerador de Relatórios e, se liberado, backup do banco). | Analista de automação | Envio e extração testados | 2026-10-16 | A fazer
3 | 12 | Contratar e testar o Integra Contador (SERPRO) com 2 empresas-piloto (procuração). | Analista de automação | Consulta PGDAS-D e caixa postal ok | 2026-10-16 | A fazer
3 | 13 | POCs: captura (2 parceiros homologados da API Domínio) e auditoria (Kolossus Auditor e 1 alternativa), usando o Catálogo de Auditorias como checklist de cobertura. | Coordenador fiscal | Comparativo preenchido | 2026-10-16 | A fazer
3 | 14 | Selecionar 15 a 20 empresas-piloto (mistura de classes A, B e C). | Coordenador fiscal | Lista do piloto | 2026-10-16 | A fazer
4 | 15 | Consolidar o baseline e atualizar o Business Case com os números reais. | Sócio + coordenador | Baseline aprovado | 2026-10-23 | A fazer
4 | 16 | Decidir: execução (interno × contratado), o que comprar × construir, infraestrutura (local × nuvem) e orçamento. | Sócio | Decisões registradas | 2026-10-23 | A fazer
4 | 17 | Preparar o ambiente: servidor/VM, banco de dados, cofre de certificados e acesso ao repositório. | Analista de automação | Ambiente pronto | 2026-10-23 | A fazer
4 | 18 | Aprovar o backlog da Fase 1 (16 regras) e o calendário de fechamento do piloto. | Sócio + coordenador | Kick-off da Fase 1 | 2026-10-23 | A fazer
Formulas:
Prazo = C4+4+7*([Semana]-1)

## Roteiro de Reuniões
Roteiro de reuniões da Fase 0
Perguntas que decidem a arquitetura. Registre a resposta e quem respondeu.
Com quem | Nº | Pergunta | Por que importa | Resposta | Respondido por / data
Thomson Reuters | 1 | API Onvio BR Accounting (Integração com ERP): custo, limites de volume e como ativar a chave de integração em todas as empresas. As Rotinas Automáticas importam sem usuário logado na versão Web? | É a porta oficial de entrada de XML na Escrita Fiscal, sem robô de tela.
Thomson Reuters | 2 | Existe (ou está no roadmap) alguma API para LER dados: notas, itens, apurações, saldos? | Hoje a API só envia dados para dentro da Domínio.
Thomson Reuters | 3 | Podemos restaurar os backups do nosso banco (Suporte > Backup) em servidor próprio e ler via ODBC com usuário externo? Há exigência de licença do SQL Anywhere? Qual a frequência dos backups de modificações? | É o caminho usado por fornecedores de BI para ter todos os dados da escrituração.
Thomson Reuters | 4 | Leiaute Importação Padrão (TXT com separador): documentação atual; aceita acumulador e CFOP por nota? Funciona igual na versão Web? | Permite lançar documentos sem XML ou com classificação definida pelo nosso motor.
Thomson Reuters | 5 | Dá para gerar EFD e relatórios do Gerador de Relatórios em lote (várias empresas) e salvar em pasta mapeada? | Plano B de extração se o backup não for liberado.
Thomson Reuters | 6 | É permitido usar robôs (RPA) na Domínio Web? Exige usuário/licença dedicada? Como tratar o MFA do login? | A Domínio Web é transmitida por imagem (GraphOn): robô de tela é frágil e precisa de regra clara.
Thomson Reuters | 7 | Kolossus Auditor: quais cruzamentos cobre, custo por empresa, e se exporta os achados (Excel/API) para o nosso painel. | Pode cobrir parte do catálogo sem desenvolvimento.
Thomson Reuters | 8 | Domínio Processos e Portal do Cliente estão no nosso pacote (One/Pro/Max)? Como encerram tarefas automaticamente? | Evita contratar outra ferramenta de workflow.
Thomson Reuters | 9 | Cronograma da Domínio para CBS/IBS em 2026–2027: escrituração, apuração, Simples com IBS/CBS fora do DAS. | A virada de janeiro/2027 muda regras e telas.
Thomson Reuters | 10 | Como somos avisados de mudanças de tela ou de leiaute nas atualizações? | Robôs e importações quebram com mudanças não avisadas.
SERPRO | 11 | Integra Contador: confirmar os serviços do nosso caso (PGDAS-D, DEFIS, DCTFWeb/MIT, Caixa Postal, SITFIS, Pagamentos, Parcelamentos, Eventos de Atualização). | Automatiza consultas e transmissões federais por API oficial.
SERPRO | 12 | Tabela de preços vigente por faixa (consulta, emissão, declaração), contrato e prazo de ativação. | Entra no Business Case.
SERPRO | 13 | Requisitos: e-CNPJ do escritório, procuração eletrônica de cada cliente por código de serviço. | Define a preparação com os clientes.
Fornecedores de captura | 14 | É parceiro homologado da API Domínio? Envia os XML direto para a Escrita Fiscal? | Captura e entrada na Domínio sem passo manual.
Fornecedores de captura | 15 | Cobertura: NF-e, NFC-e, CT-e, NFS-e (ADN e municípios fora do ADN), eventos de cancelamento e manifestação; notas emitidas pelo cliente (autXML). | A SEFAZ não devolve ao emitente as próprias notas; captura incompleta gera falso 'faltante'.
Fornecedores de captura | 16 | Captura com A1 do cliente, sem certificado (autXML) ou com A3? Como respeitam o limite da SEFAZ (bloqueio de 1 hora por consumo indevido)? | Muitos clientes têm A3, que não serve para robôs.
Fornecedores de captura | 17 | Exportação/API para o nosso banco: formatos, frequência, histórico de 5 anos. | O hub de dados precisa receber tudo sem digitação.
Fornecedores de captura | 18 | Preço por empresa/volume, contrato, LGPD (acordo de tratamento de dados) e onde os dados ficam. | Custo e conformidade.